## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市职业院校特色高水平实训基地建设
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京体育职业学院
项目负责人 |  |  | 李非 |  | 联系电话 |  |  | 134666776283
项目资金 （万元） |  |  | 629.1198 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 629.1198 | 606.6888 | 569.3714 | 10 | 93.85% | 9.3849
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 629.1198 | 606.6888 | 569.3714
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市职业院校特色高水平实训基地（工程师学院）建设要求，该项目核心任务为学院多个专业及方向的建设与人才培养，以及体育场馆运营管理虚拟仿真实训教室、户外营地实训教室的建设。 该项目主要内容涵盖专业建设、教材研发、课程研发、标准研发、人才培养方案制定、行业企业调研、横纵向课题研究、校内校外实训基地联建、实习实训教学、面向社会培训服务等。通过深化产教融合，夯实校企合作基础，积极探索校企合作新模式，为后冬奥时代北京体育产业提质升级与首都体育事业培养高技术、高质量、高素质的复合型应用人才。 |  |  |  | 根据北京市职业院校特色高水平实训基地（工程师学院）建设要求，该项目核心任务为学院多个专业及方向的建设与人才培养，以及体育场馆运营管理虚拟仿真实训教室、户外营地实训教室的建设。 该项目主要内容涵盖专业建设、教材研发、课程研发、标准研发、人才培养方案制定、行业企业调研、横纵向课题研究、校内校外实训基地联建、实习实训教学、面向社会培训服务等。通过深化产教融合，夯实校企合作基础，积极探索校企合作新模式，为后冬奥时代北京体育产业提质升级与首都体育事业培养高技术、高质量、高素质的复合型应用人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （56分） | 数量指标 | 培训专业人才课时数 | ≥1000学时 | 644学时 |  | 5 | 3.2 | 因部分专业调整暂缓招生 改进措施：及时评估专业是否具备招生条件
|  |  | 科研课题立项数 | ≥1项 | 1项 |  | 4 | 4 | 院级课题
|  |  | 培训专业人才课程数量 | ≥8门 | 12门 |  | 5 | 5
|  |  | 培训专业人才人数 | ≥30人 | 39人 |  | 4 | 4
|  |  | 专业建设教学资源库个数 | ≥1个 | 1个 |  | 5 | 2 | 目前只建立了部分课程及案例资源库 改进措施：加快资源库建设，在2024年完成资源库搭建
|  |  | 培训专业师资人数 | ≥3人 | 5人 |  | 4 | 4
|  |  | 参加比赛次数 | ≥1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 教材开发编写本数 | ≥1本 | 2本 |  | 4 | 4
|  |  | 实训教室建设个数 | ≥1个 | 2个 |  | 7 | 7
|  |  | 校企合作研发课程数 | ≥2门 | 2门 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥70% | 70% |  | 1 | 1
|  |  | 培训合格率 | ≥95% | 95% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 96.4% |  | 6 | 5 | 28个绩效，落实27个 改进措施;在下个建设阶段，补齐所有未完成绩效点
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤5万 | 3.44万 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提升体育专业人才整体素质 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升整体教学能力 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
|  |  | 提升体育专业师资整体素质 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （9分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 97.87% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥90% | 95% |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5849
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。